## Planilha1
Product Owner | Guilherme Willian de Paula
Scrum Master | Daniel França
Time
Nome do Aplicativo
FATECBank
Visão do produto
Ser o maior banco digital do Brasil gerando soluções inovadoras para os nossos clientes e para o mercado financeiro.
Backlog
id | Prioridade | Cartão(Título) | Conversa (Descrição) | Confirmação (Critério)
1 | 95 | Consultar Saldo | Quero consultar o meu saldo na conta para ver situação financeira | Acessar a opção de Consultar Saldo no aplicativo, o usuário poderá visualizar informações detalhadas sobre o saldo da sua conta, incluindo o saldo atual disponível, o saldo total da conta e o histórico de transações recentes.
2 | 100 | Abertura de Conta | Criar conta para receber sálario e obter crédito | Acessar o aplicativo solicitar abertura da conta, criar um login e senha, enviar documentação para análise
3 | 85 | Transferências | Fazer transferências entre contas pra meus contatos | Acessar uma área de transferência onde ele poderá escolher a opção de PIX, TED, DOC informar dados necessários e valor, confirmar a transferência validando os dados
4 | 80 | Emprestimos | Fazer emprestimo para obter saldo | Após abertura de conta ficará um valor pré-aprovado conforme score do cliente, caso ele queira um valor maior será necessário uma análise
5 | 90 | Pagamento de Contas | Pagar as contas e salvar os comprovantes | Acessar área de pagamento, ler código de barras ou informar manualmente, validar dados e confirmar o pagamento, o usuário poderá agendar o pagamento para uma data futura
6 | 75 | Atendimento Chat Bot | Auxilio com dúvidas sobre a conta | Usuário que precisar de um atendimento poderá acessar a área de atendimento e inicialmente um chatbot fará uma triagem com as dúvidas mais comuns e caso necessário direcionará para atendimento personalizado
7
8

## Planilha2
|  |  | B | 4
|  |  | 2 | 5
|  |  | 18 | 21 | E | 6
[5 empty] | 5 | 10
Inicio | A | 1 | C | 3 | 5 | 10 | G | 7 | I | 4 | Término
1 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  | 11 | 17 | 18 | 21 | 1
| 1 | 1 | 5 | 10 | F | 2 | 11 | 17 | 18 | 21
[5 empty] | 5 | 6
[5 empty] | 9 | 10
|  |  | D | 7 | H | 9
|  |  | 2 | 8 | 9 | 17

## exercicio
[7 empty] | D | 100
[7 empty] | 91 | 190
Inicio | A | 15 | B | 30 | C | 45 |  |  | F | 30 | Término
1 | 1 | 15 | 16 | 45 | 46 | 90 |  |  | 191 | 220 | 1
[7 empty] | E | 40
[7 empty] | 91 | 130
221